ПЛАНИРОВАНИЕ

в каждом проекте обязательно присутствуют 5 групп процессов:

0. инициирование проекта

1. планирование проекта

2. организация исполнения проекта

3. контроль за ходом проекта

4. фиксация результатов (закрытие) проекта

техническое планирование проекта - определение перечня и последовательности действий, а также ресурсов, необходимых для достижения проектом поставленных целей.

в техническое планирование входит:

1. определение границ проекта

2. определение состава работ, т.е. определение перечня специфических действий, которые необходимо выполнить для достижения различных результатов проекта

3. определение последовательности работ

4. разработка графика проекта, т.е. анализ последовательности работ, продолжительности работ и их потребности в ресурсах с целью составления календарного плана выполнения работ проекта.

5. разработка бюджета проекта, т.е. распределение предполагаемых затрат по отдельным компонентам проекта.

техническое планирование косвенно вызывает организационное планирование и планирование коммуникаций.

риск - отдельное случайное событие, способное повлиять на результаты проекта как в худшую, так и в лучшую сторону.

управление рисками включает процессы, направленные на идентификацию, анализ рисков и принятие мер, обеспечивающих максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления нежелательных событий.

планирование коммуникаций:

цель - определение потребности проекта в информации и коммуникациях.

план управления проектом:

что в нем должно быть отражено:

- содержание и границы проекта - цели и задачи проекта, основные результаты, критерии оценки того, что работа или ее часть выполнена

- ключевые вехи проекта - основные события проекта (milestones) и план их достижения, возможно, с использованием структуры декомпозиции работ (WBS)

- плановый бюджет проекта

- предположения и ограничения - предпосылки, на основе которых делались оценки сроков выполнения, трудоемкости работ проекта и стоимости, включая описание начальных рисков

- требования и стандарты - перечень нормативных и регламентирующих документов или их отдельных положений, которые следует соблюдать в ходе выполнения работ проекта

- подходы к выполнению проекта - концепция предполагаемого решения (возможно несколько альтернативных вариантов), методы разработки и базовые информационные технологии

- организационная структура - ответственность и порядок взаимодействия участников, имена и обязанности ключевых фигур проекта

- управление проектной документацией

- управление отклонениями

- обеспечение качества

- контроль и отчетность

ВЫПОЛНЕНИЕ, КОНТРОЛЬ, ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

анализ освоенных объемов:

освоенный объем (earned value) - стоимость завершенной работы, выраженной в единицах выделенного на нее бюджета.

метод освоенного объема основан на определении отношения фактических затрат к объему работ, который должен быть выполнен к определенной дате.

- метод освоенного объема учитывает фактор времени

- позволяет определить реальное отклонение по затратам и отставание по графику работ (по времени).

при оценке статуса и прогнозировании результатов проекта используются следующие параметры:

BCWS - плановые затраты

ACWP - фактические затраты выполненных работ

BCWP - плановая стоимость выполненных работ

CV - отклонение по затратам (для выполненных работ)

SV - отклонение по графику

EAC - прогнозируемые затраты

VAC - прогнозируемое отклонение стоимости проекта

CV(cost variance)=ACWP-BCWP

SV=BCWS-BCWP

пример:

бюджет проекта - 100 денежных единиц.

плановые расходы на текущий момент (BCWS) - 25 единиц.

фактические затраты на текущий момент (ACWP) - 22 единицы.

на выполненные работы на самом деле надо было израсходовать 20 единиц, т.е. BCWP - 20 единиц.

отклонение по затратам = ACWP-BCWS=22-25=-3 (сэкономили 3 единицы)

CV=ACWP-BCWP=22-20=2 (перерасход средств)

______

Converted and adapted for DOC format on 23.10.2006, 15:35 using PSW2DOC script v1.5 (c) 2006 Chervov Dmitry aka Deathdemon >:)

Последние конспекты всегда можно найти по адресу http://deathdemon.int.ru/lectures/