СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

основная цель сетевого планирования заключается в описании состава и взаимосвязи технологических операций, которые требуется выполнить для реализации проекта. также в сетевое планирование включается определение продолжительности работ. результатом сетевого планирования является сетевой график проекта.

сетевым графиком называется полное графическое отображение структуры сетевой модели на плоскости.

сетевые модели представляют разновидность ориентированных графов.

если роль вершин играют события, определяющие начало и окончание отдельных работ, а дугам соответствуют работы, то такая сетевая модель называется сетевая модель с работами на дугах (activities on arrows - AoA).

если в модели вершины - работы, а дуги отображают соответствие между окончанием первой работы, то такая модель называется сетевой моделью с работами в узлах (activities on nodes - AoN).

пусть множество A={a,...,а} - комплекс работ, а E={e,...,e} - это события. тогда сетевая модель будет задаваться ориентированным графом G=(E,A), в котором множество Е играют роль вершин, множество А - дуги, соединяющие вершины. причем каждой дуге а можно поставить в однозначное соответствие пару вершин - (е, е). е определяет момент начала работы, е - момент окончания работы. (это - АоА).

AoN: рассмотрим ориентированный граф G=(A,E), А - вершины, Е - дуги. каждому событию е можно поставить в соответствие пару (а, а), где а - предшествующая событию работа, а - последующая работа.

сетевая модель может быть представлена сетевым графиком, в табличной форме, в матричной форме и в форме диаграмм на шкале времени.

преимущество сетевых графиков и диаграмм состоит в их наглядности, однако это преимущество исчезает прямо пропорционально тому, как увеличиваются размеры сетевых моделей. преимущество табличной и матричной формы состоит в том, что с их помощью удобно осуществлять анализ параметров сетевых моделей (не требуют графического отображения).

правила построения сетевого графика (модель АоА):

1. каждая работа представляется лишь одной дугой.

2. ни одна пара работ не должна определяться одинаковыми начальными и конечными событиями.

3. ни одно событие не может произойти до тех пор, пока не будут закончены все входящие в него работы.

4. ни одна работа, выходящая из события, не может начинаться до тех пор, пока не произойдет данное событие.

пример:

для сетевой модели АоА вводятся 3 элемента: работы, события, фиктивные работы. фиктивные работы характеризуются тем, что затраты времени и ресурсов принимаются равными 0. обозначаются они пунктирной стрелкой.

пример схемы AoN:

табличная форма:

в ней сетевая модель задается множеством {A, A(IP)}, где А - это множество индексов работ, а A(IP) - множество комбинаций работ, непосредственно предшествующих работе А.

матричная форма описания сетевой модели задается в виде отношения между событиями (e,e), которое равно 1, если между этими событиями есть работа (либо реальная, либо фиктивная), и 0 в противном случае.

- здесь в таблице должно получиться 18 единичек.

______

Converted on 15.12.2006, 13:08 using TeXconvert script v2.0 (c) 2006 Chervov Dmitry aka Deathdemon >:)

Последние конспекты всегда можно найти по адресу http://deathdemon.int.ru/lectures/